## 智能书柜
事项类别 | 工作项 | 进度计划 | [9 empty] | 职责 | 责任人 | 说明
|  | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 项目管理 | 金蕾
|  | 7.16-7.22 | 7.23-7.29 | 7.30-8.5 | 8.6-8.12 | 8.13-8.19 | 8.20-8.26 | 8.27-9.2 | 9.3-9.9 | 9.10-9.16 | 9.17-9.23 | 产品设计 | 池志炜
产品设计 | 功能/流程确认 | [10 empty] | 技术规划 | 迟金岩 | bar: 进度计划 第1周
| UE设计 | [10 empty] | 前端开发 | 王丽 | bar: 进度计划 第1周 to 进度计划 第2周
| UI设计 | [10 empty] | 服务端开发 | 迟金岩+外援1人 | bar: 进度计划 第2周
数据库设计 | 技术选型 | [10 empty] | 区块链 | 迟金岩 | bar: 进度计划 第1周
数据库设计 | bar: 进度计划 第2周
移动端开发 | 切静态页面 (暂不考虑App原生开发) | bar: 进度计划 第2周 to 进度计划 第5周
服务端开发 | bar: 进度计划 第3周 to 进度计划 第7周
后台管理系统 | bar: 进度计划 第4周 to 进度计划 第7周
区块链开发 | bar: 进度计划 第2周 to 进度计划 第7周
接口开发 | 书柜接口 | bar: 进度计划 第3周 to 进度计划 第6周
RFID扫码枪接口 | bar: 进度计划 第3周 to 进度计划 第6周
支付接口 | bar: 进度计划 第4周 to 进度计划 第7周
联调测试 | 功能测试 | bar: 进度计划 第6周 to 进度计划 第8周
集成测试 | bar: 进度计划 第8周 to 进度计划 第9周
部署上线 | bar: 进度计划 第10周

## 前台
功能域 | 一级功能 | 二级功能 | 优先级 | 功能说明
首页 | banner |  | 高 | 轮播图
| 扫码借书-入口 |  | 高 | 扫码借书button
| 扫码还书-入口 |  | 高 | 扫码还书button
| 图书列表 |  | 高
书柜 | 书柜地图页 |  | 高 | 显示附近的书柜， 点击图标进入书柜信息页
| 书柜信息页 | 书柜信息 | 高 | 显示书柜详细地址
|  | 书柜内图书列表 | 高 | 显示书柜内图书/剩余数量， 点击某项进入图书详情页
图书 | 图书列表页 |  | 高 | 显示图书列表， 点击某项进入图书详情页
| 图书详情页 | 图书详情 | 高 | 显示详情
|  | 关联的附近书柜 | 中 | 图书在附近的那些书柜里，剩余数量
|  | 图书借阅记录 | 中 | 图书被借阅的记录
|  | 图书评价 | 中 | 评价信息
个人中心 | 个人资料设置 | 绑定身份证 | 高 | 上传身份证并识别。 调第三方API
|  | 绑定邮箱 | 中 | 绑定邮箱，并认证
|  | 更改密码 | 高
| 扫码借书 |  | 高
| 扫码还书 |  | 高
| 我的账户 | 余额 | 高 | 显示余额
|  | 充值 | 高 | 调用支付宝、或微信
|  | 提现 | 高
|  | 交易记录 | 高
| 我的借阅 | 在借订单 | 高
|  | 已还订单 | 高
| 我的消息 |  | 高 | 系统、活动等消息通知
| 区块链 | 身份ID | 高
|  | 交易记录 | 高
|  | 区块链奖励 | 中
| 关于我们 | 关于 | 高
|  | 帮助 | 高
|  | 分享 | 高
|  | 意见反馈 | 高
|  | 客服 | 高
登录/注册 | 登录 |  | 高
| 注册 |  | 高
| 找回密码 |  | 高

## 后台
功能域 | 一级功能 | 二级功能 | 优先级 | 功能说明
书柜管理 | 书柜 | 列表/查询/添加/编辑/删除 | 高
| 定位 | 地理位置查询 | 高
| 状态监控 | 书柜状态/远程控制 | 高
| 柜内图书 | 查询/核对 | 高
| 区块链 | 身份ID绑定 | 高
图书管理 | 分类管理 | 列表/增/删/改/查 | 高
| 图书 | 列表/查询/添加/编辑/删除 | 高
| RFID | 绑定RFID | 高
| 区块链 | 身份ID绑定 | 高
订单管理 | 在借订单 |  | 高
| 已还订单 |  | 高
| 账务管理 | 余额/对账 | 高
| 区块链 | 交易记录查询 | 高
客户管理 | 客户 | 列表/查询 | 高
| 区块链 | 身份查询 | 高
权限管理 |  |  | 高
数据统计 |  |  | 中

## 接口
接口域 | 一级 | 二级 | 状态 | 备注
书柜 | 二维码 |  | 有
| 书柜定位 |  | 无
| 开关柜门 | 开门 | 有
|  | 关门 | 待确认
| 借还图书感知 | 借书 | 待确认
|  | 还书 | 待确认
| 心跳检测 |  | 有
| 远程控制 | 升级 | 有
|  | 重启 | 有
|  | 关机 | 有
RFID扫码器 | 图书RFID上报 |  | 无
区块链 | 身份认证 |  | 待确认 | 独立部署区块链、还是用本体区块链，待确认
| 交易记账 (智能合约) |  | 待确认
| 交易查询 |  | 待确认